## 项目完成情况
定襄县2021年乡村振兴资金项目计划完成情况
单位：万元
项目编号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算 总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和 减贫机制 实现情况 | 项目 进度 | 备注
[6 empty] | 合计 | 其中： 财政专项 扶贫资金 | 其中：除 财政专项 扶贫资金 外的统筹 整合资金 | 其中： 其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计
一、产业类项目
1 | 定襄县_产业项目_2021年季庄镇红薯种植销售深加工一条龙项目 | 季庄镇 | 定襄县仁爱农业开发有限公司 | 投资500万元建立厂房1000平米；投资50万元购买10台薯类浆渣分离机、5台烘干机，5台清洗机等；投资50万元半流转土地500亩；村民（包括贫困户）投资种子、化肥、浇地以及耕耙整地等机械和人工费用共投资100万元 | 700 | 700 | 190 | 0 | 0 | 510 | 完成100% | 一是在种植基地内的建档立卡贫困户，将红薯收购价明显高于市场行情的10%部分做为扶贫效益基数，不足的公司从利润中以分红的方式予以补足。二是优先流转贫困户闲置土地。三是优先吸纳贫困户就业，公司除优先使用外，并可在标准工资的基础上奖补10%。四是优先吸收建档立卡贫困户种植，保收贫困户产品。五是以扶贫资金投入总额不低于7%的年回报，分年度给予贫困户收益，并与当年12月底前结清。 | 完成100%
2 | 定襄县_产业项目_2021年南王乡眉应口村肉牛养殖场建设项目 | 南王乡 | 南王乡人民政府 | 占地3亩，新建牛棚1座，其他附属设施，饲养肉牛40头。 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 30 | 完成100% | 收益分配、提供就业岗位带动贫困户增收脱贫 | 完成100%
3 | 定襄县_产业项目_2021年益众园杂粮加工项目续建项目 | 定襄县 | 益众园杂粮种植有限公司 | 收购杂粮450吨，加工.包装后通过中国社会扶贫网建立电商扶贫关系，多渠道销售扶贫。 | 280 | 280 | 30 | 0 | 0 | 250 | 完成100% | 收益分配、订单种植、助销土特产品带动增收脱贫 | 完成100%
4 | 定襄县_产业项目_2021年定襄县吉福寺种植合作社200亩芦笋旧田改造项目 | 定襄县 | 定襄县马城吉福寺种植农民专业合作社 | 旧田改造200亩，种植芦笋40万株。 | 117.8 | 117.8 | 30 | 0 | 0 | 87.8 | 完成100% | 通过脱贫户共同参与，增加收入。 | 完成100%
5 | 定襄县_产业项目_2021年季庄镇农产品加工仓储保鲜冷链建设项目 | 季庄镇 | 定襄县鑫宏瑞种植农民专业合作社 | 新建2100平米钢结构深加工分拣车间及基础设施建设和配套设备；硬化收购、初加工场地2000平方米。 | 734 | 734 | 150 | 0 | 0 | 584 | 完成100% | 产业带动收益分红。 为贫困户提供就业岗位。 | 完成100%
6 | 定襄县_产业项目_2021年受禄乡利真养殖场生猪养殖项目 | 定襄县 | 利真养殖场 | 建设标准化猪舍5栋年出栏生猪1万头 | 1950 | 1950 | 150 | 0 | 0 | 1800 | 完成100% | 1、带动蔬菜产业及绿色农产品发展；2、壮大村集体经济；3、增加就业岗位；4、增加脱贫户收入。 | 完成100%
7 | 定襄县_产业项目_2021年神山村月季繁育项目 | 神山乡 | 太原市洁庆园林绿化工程有限公司 | 建3600平米暖温室，打井、地下铺水利设施，购置机械设备及工具，道路铺设，环境美化 | 160 | 160 | 50 | 0 | 0 | 110 | 完成100% | 1、村民直接参与生产2、公司+农户3、辐射带动周边村 | 完成100%
8 | 定襄县_产业项目_2021年季庄镇创丰肉牛养殖项目 | 季庄镇 | 定襄县创丰种植农民专业合作社 | 投资240万元年养殖100头肉牛，养殖场3340平方米，圈舍2000平方米，贮青窖500平方米 | 220 | 220 | 50 | 0 | 0 | 170 | 完成100% | 1、壮大村集体经济； 2、增加就业岗位；3、增加脱贫户收入。 | 完成100%
9 | 定襄县_产业项目_2021年蒋村乡政府一波故居基础设施、公共服务建设项目 | 蒋村镇 | 蒋村乡人民政府 | 完善旅游区配套设施环境 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 完善旅游区配套设施环境 | 完成100%
10 | 定襄县_产业项目_2021年季庄乡（山西诺真箱包制造有限公司）箱包加工项目 | 季庄镇 | 山西诺真箱包制造有限公司 | 在2020年投入的基础上，继续扩大生产规模和范围，通过免费培训、就业的方式在季庄村、横山村5000人以上的大村新建箱包制作车间2个解决就业岗位50余人，有效增加群众收入，带动贫困户增收。 | 80 | 80 | 30 | 0 | 0 | 50 | 完成100% | 收益分配、提供就业岗位带动贫困户增收脱贫 | 完成100%
11 | 定襄县_产业项目_2021年季庄乡（宝特服饰制造有限公司）缠绕膜加工项目 | 季庄镇 | 宝特服饰制造有限公司 | 在2020年投入的基础上，继续扩大生产规模和范围；新增设备3套，生产线一套，扩建车间1个。 | 350 | 350 | 150 | 0 | 0 | 200 | 完成100% | 收益分配、提供就业岗位带动贫困户增收脱贫 | 完成100%
12 | 定襄县_产业项目_2021年蒋村镇秸秆饲草加工项目 | 蒋村镇 | 定襄县鑫悦农机专业合作社 | 引进饲草加工设备打包机1台、输送带3件、滚筛1个、上料机1台、装载机1台、秸秆回收机1台。 | 200 | 200 | 50 | 0 | 0 | 150 | 完成100% | 不断巩固脱贫成果，提升脱贫质量，促进乡村振兴。 | 完成100%
13 | 定襄县_产业项目_2021年受禄乡东作村旧温室大棚改造项目 | 东作村 | 东作村委会 | 改造旧暖棚23座，改造面积9205㎡1383亩 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 帮扶种植户、脱贫户、监测户增加年收入，同时壮大经济作物种植产业规模。 | 完成100%
14 | 定襄县_产业项目_2021年受禄乡小南庄村新建改建温室大棚项目 | 小南庄村 | 小南庄村村委会 | 新建下凹式大棚9户9亩，新建钢架大棚26户44座44亩，改建旧式温室大棚33户50座36亩，基础设施、水、电、路及小型市场。 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 帮扶种植户、脱贫户、监测户增加年收入，同时壮大经济作物种植产业规模。 | 完成100%
15 | 定襄县_产业项目_2021年大南庄村新建以色列大棚、旧温室大棚改建项目 | 大南庄村 | 大南庄村委会 | 新建以色列大棚40亩，改建下凹式温室55亩， | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 帮扶种植户、脱贫户、监测户增加年收入，同时壮大经济作物种植产业规模。 | 完成100%
16 | 定襄县_产业项目_2021年受禄乡北庄村温室大棚改造 | 北庄村 | 北庄村委会 | 两园区53座大棚改造 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 帮扶种植户、脱贫户、监测户增加年收入，同时壮大经济作物种植产业规模。 | 完成100%
17 | 定襄县_产业项目_2021年受禄乡高村旧温室大棚改造 | 高村 | 高村村委会 | 改造旧暖棚15户17座，改造面积7920㎡11.89亩 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 帮扶种植户、脱贫户、监测户增加年收入，同时壮大经济作物种植产业规模。 | 完成100%
18 | 定襄县_产业项目_2021年上汤头旧温室改造项目 | 上汤头村 | 上汤头村委会 | 改造旧温室10亩 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 帮扶种植户、脱贫户、监测户增加年收入，同时壮大经济作物种植产业规模。 | 完成100%
19 | 定襄县_产业项目_2021年受禄乡迴凤村旧温室改造项目 | 回凤村 | 迴凤村委会 | 改造旧暖棚5户14座，改造面积14.9亩 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 帮扶种植户、脱贫户、监测户增加年收入，同时壮大经济作物种植产业规模。 | 完成100%
20 | 定襄县_产业项目_2021年北受禄旧温室改造项目 | 受禄乡 | 北受禄村委会 | 改建下凹式大棚9亩 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 帮扶种植户、脱贫户、监测户增加年收入，同时壮大经济作物种植产业规模。 | 完成100%
21 | 定襄县_产业项目_2021年下汤头旧温室改造项目 | 受禄乡 | 下汤头村委会 | 改造旧大棚2座，2亩 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 帮扶种植户、脱贫户、监测户增加年收入，同时壮大经济作物种植产业规模。 | 完成100%
22 | 定襄县_产业项目_2021年受禄乡黄咀旧温室改造项目 | 黄咀村 | 黄咀村村委会 | 改造旧温室12座6.6亩 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 帮扶种植户、脱贫户、监测户增加年收入，同时壮大经济作物种植产业规模。 | 完成100%
二、就业扶贫
1 | 定襄县_就业扶贫_2021年外出务工交通补助 | 定襄县 | 定襄县乡村振兴发展中心 | 跨省跨县务工交通补助 | 20.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提高外出务工积极性，增加收入 | 完成20%
三、教育扶贫
1 | 定襄县_教育扶贫_2021年雨露计划项目 | 定襄县 | 定襄县乡村振兴发展中心 | 职业高等教育补助。 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 增强致富技术本领，带动贫困人口脱贫致富 | 完成100%
2 | 定襄县_教育扶贫_2021年致富带头人培训项目 | 定襄县 | 定襄县乡村振兴发展中心 | 为贫困户提供致富带头人培训 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 增强致富技术本领，带动贫困人口脱贫致富 | 完成100%
3 | 定襄县_教育扶贫_2021年教育扶贫项目 | 定襄县 | 定襄县乡村振兴发展中心 | 当年考上二本B类以上的本科大学生，一次性补助5000元。 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 增强致富技术本领，带动贫困人口脱贫致富 | 完成100%
四、金融扶贫
1 | 定襄县_金融扶贫_2021年小额信贷贴息项目 | 定襄县 | 定襄县扶贫开发中心 | 有贷款意愿、有就业创业潜质、技能素质和一定还款能力的脱贫户 | 63.7813 | 47.4844 | 47.4844 | 0 | 0 | 0 | 100% | 有效解决贫困户发展资金，带动贫困户发展生产或能有效带动特色优势产业使得贫困户致富脱贫。 | 完成100%
2 | 定襄县_金融扶贫_2021年企业贴息 | 定襄县 | 山西省益众园开发有限公司 | 企业贴息 | 11.424 | 11.424 | 11.424 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 企业贴息 | 完成100%
3 | 定襄县_金融扶贫_2021年易地搬迁还本付息项目 | 定襄县 | 定襄县扶贫开发公司 | 易地搬迁还本付息 | 7.9515 | 7.9515 | 7.9515 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 解决易地移民贫困户后续保障，增加群众幸福感、满意度 | 完成100%
4 | 定襄县_金融扶贫_2021年农业产业特惠补贴项目 | 定襄县 | 定襄县扶贫开发中心 | 八项特色种植到户补贴已全部补贴到位 | 69.2683 | 69.2683 | 69.2683 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 通过特色种植补贴，引导贫困户改善种植结构，最终达到发展生产、带动贫困户增搜脱贫巩固。 | 完成100%
5 | 定襄县_金融扶贫_2020年农业农村局三品一标认证奖补资金项目 | 定襄县 | 定襄县农业农村局 | 奖补资金发放 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 改善群众生活条件，提升群众满意度，幸福感 | 完成100%
6 | 定襄县_金融扶贫_2021年林业局浅山丘陵特色经济林补贴项目 | 定襄县 | 林业局 | 浅山丘陵区特色经济林项目共涉及3个乡（镇）、4个行政村，农户437户。 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 改善群众生活条件，提升群众满意度，幸福感 | 完成100%
五、生活条件改善
1 | 定襄县_生活条件改善_2021年水利局饮水安全工程项目 | 定襄县 | 水利局 | 饮水安全工程 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 改善群众生活条件，提升群众满意度，幸福感 | 完成100%
2 | 定襄县_生活条件改善_2021年水利局饮水工程维修养护项目 | 定襄县 | 水利局 | 饮水工程维修养护 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 改善群众生活条件，提升群众满意度，幸福感 | 完成100%
六、综合保障性扶贫
1 | 定襄县_综合保障性扶贫_2021年精准防贫忻保障资金项目 | 定襄县 | 定襄县扶贫开发中心 | 精准防贫 | 7.7489 | 7.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 改善群众生活条件，提升群众满意度，幸福感 | 完成100%
2 | 定襄县_综合保障性扶贫_2021年晋忻保资金项目 | 定襄县 | 定襄县乡村振兴发展中心 | 晋忻保障 | 72 | 72 | 21.6 | 0 | 0 | 50.4 | 完成100% | 改善群众生活条件，提升群众满意度，幸福感 | 完成100%
七、村基础设施
1 | 定襄县_村基础设施_2021年易地搬迁拆除复垦项目 | 定襄县 | 定襄县扶贫开发中心 | 易地搬迁后续扶持 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 解决易地移民贫困户后续保障，增加群众幸福感、满意度 | 完成100%
2 | 定襄县_村基础设施_2021年蒋村乡上东留文化广场建设项目 | 蒋村镇 | 定襄县扶贫开发中心 | 上东留文化广场建设 | 21 | 21 | 13 | 0 | 0 | 8 | 完成100% | 激发群众内生动力，为群众提供活动场所 | 完成100%
3 | 定襄县_村基础设施_2021年农委农田建设项目 | 定襄县 | 定襄县农业农村局 | 农田建设 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 改善群众生活条件，提升群众满意度，幸福感 | 完成100%
4 | 定襄县_村基础设施_2021年西社基础设施改造项目 | 宏道镇 | 西社村委会 | 挡土墙160米，水渠硬化160米 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 帮扶全村人口 | 完成100%
5 | 定襄县_村基础设施_定襄县-村基础设施惠众园小区红白喜事公共活动场所 | 定襄县 | 定襄县乡村振兴发展中心 | 建设惠众园便民服务大厅 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 降低消费成本，增加工资性收入。 | 完成100%
6 | 定襄县_村基础设施_2021年蒋村镇上东留村级文化场所二期项目 | 蒋村镇 | 上东留村委会 | 1、建设文体健身区和文艺表演区设施配套、绿化建设；2、村级活动场所配套建设 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 完成100% | 丰富村民业余文化生活 | 完成100%