## 2020年7月
定襄县电子商务进农村综合示范项目建设进度情况公示（2021年7月）
发布单位：定襄县工业和信息化局
序号 | 项目名称 | 政府决策文件 | 承办企业 | 承办企业责任人 | 建设内容及要求 | 中央扶持资金额度（万元） | 地方扶持资金额度（万元） | 绩效目标 | 项目实施期限 （年月至年月） | 项目建设进度 | 统计时间
1 | 县级电商 物流配送 中心建设 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 建设一个不低于3000平方米左右的县级区域仓储配送中心，引导从事物流快递企业集中入驻经营，支持快递物流开展三级配送体系建设。 | 106 | 50 | 建成1个县级仓储物流配送中心，具备分拣、包装、存储、打包配送等功能，并逐步实现集采统储、互采分销、统配统送及协调售后服务等相关功能；乡（镇）、村的物流中转点应在乡（镇）、村电子商务服务站开辟物流服务区实现，避免重复建设；物流运输体系建设要充分利用现有资源，整合利用现有的乡镇物流配送网络及各种运输资源，避免重复建设和资源浪费；必须建设农村物流信息管理平台，重点协调统筹农村上下行物流资源，降低农村物流收派成本。快递跟踪信息能够从县级仓储中心传达到农村，让农村群众实时查询到包裹在县域内的流转情况，享受包裹到达短信提醒等服务；县级物流中心到村级网点的物流配送能在72小时内完成。 | 2020年10月 -2021 年 12 月 | 1、完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设 2、对定襄县物流基本情况摸底调研，完成物流中心选址，地址初步定为：定襄县庄力经济技术开发区，交通便利。 3.2021年4月21日通过召开第一次定襄县电子商务进农村快递物流整合工作推进会，推进定襄县快递物流企业入驻定襄县快递物流仓储配送中心，目前邮政、中通、圆通、百世已协商完成，其余快递企业还在商谈中。 | 2021-07-31
2 | 乡镇物流 配送站建 设 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 依托“四通一达、邮政物流、顺丰”等第三方 快递物流企业、邮政、乡镇便民店等资源， 在乡镇电子商务服务站基础上，建立乡镇物 流配送站。 | 4.5 | / |  | 2020年10月 -2021 年 12 月 | 1、完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设 2、对定襄县物流基本情况摸底调研，完成物流中心选址，地址初步定为：定襄县庄力经济技术开发区，交通便利。通过制定定襄县8个乡镇路线规划、定襄县站点选人选址方案，前往各乡镇进行调研选址，已完成8个镇级服务站点选人选址 | 2021-07-31
3 | 村级物流 配送终端 建设 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 在村级电商服务点基础上，完善功能设置， 建设83个以上村级物流配送点。 | 36.5 | / |  | 2020年10月 -2021年6月 | 1、完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设 2、对受禄乡、南王乡、神山乡申请站点进行位置、学历、村人口数、消费情况、村特色农产品等方面进行调研，对合适站点负责人通知，前往定襄县金鼎大酒店开展站长技能培训 | 2021-07-31
4 | 农产品冷 链储运体 系建设 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 积极整合社会资源，改造或建设1个农产品 冷链加工、仓储中心，完善冷链仓储及配送 资源，构建农产品冷链储运体系。 | 50 | / | 升级改造现有的冷链体系，建成符合定襄县农特产品标准的冷链体系，为本县农特产品上行销售保驾护航。 | 2020年10月 -2021 年 12 月 | 1、完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设 2、对定襄县物流基本情况摸底调研，完成物流中心选址，地址初步定为：定襄县庄力经济技术开发区，交通便利。 | 2021-07-31
5 | 三级物流 体系信息 管理系统 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 一套农村物流信息管理平台。快递跟踪信息 能够从县级物流仓储中心传达到乡镇、村级 电子商务服务站点，让农村群众实时查询到 包裹在县域内的流转情况。 | 30 | / | 开展农村快件共同配送。由物流公司合理设置农村快件物流配送线路，整合现有乡村物流市场资源，配备农村快件物流配送车，以县城为中心开通农村电商物流环线，开展农村快件共同配送。物流配送路线以交通干线为基础，兼顾里程和时间等因素合理设置物流支线。下行按“县—乡镇—村”开展配送，到村快件由乡镇电商物流服务站24小时内配送到村电商服务站，村电商服务站当天通知客户取件，下行配送同时收取上行快件。根据需要适时开发建设物流信息管理平台。 | 2020年10月 -2021年6月 | 1、完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设 2、对定襄县物流基本情况摸底调研，完成物流中心选址，地址初步定为：定襄县庄力经济技术开发区，交通便利。 3.开展定襄县快递企业物流推进会，整合定襄县快递企业，通过统一管理，统一配送，统一分拣，统一路线，统一价格五统一的方式进行县—乡—村三级物流体系的方式进行配送 | 2021-07-31
6 | 县级电商 公共服务 中心建设 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 建设3000平方米左右县级电商公共服务中 心，包括电商综合服务、创客孵化' 电商人 才培训'地方特色产品展销、电商服务企业 运营等功能板块。 | 150 | 80 | 中心集乡村级电商服务站指导和管理、电商孵化、人员培训、包装设计、产品监测、信息咨询、营销策划、产品展示、数据采集分析、工商代办等功能为一体，主要承担数据处理、综合运营、电商孵化、营销策划、包装设计、品牌建设、产品展示、咨询和信息服务等功能，并能承担公共、公益服务职能。 | 2020年10月 -2021 年 12 月 | 1、完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设 2、落实电子商务公共服务中心装修设计方案； 3、拟定电子商务服务站建设方案； 4、对定襄县基本情况摸底调研，落实电子商务公共服务中心选址，地址确定为：定襄县庄力经济技术开发区。 | 2021-07-31
7 | 县级电商 公共服务中心运营 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 电子商务公共服务中心的运营团队必须具备一定的电商公共服务平台运营经验，配备专职运营人员。具备常规的业务对接、咨询等服务功能，还能根据当地实际提供特色增值服务内容。 | 80 | 20 | 电商服务中心为公益性平台，采取政府购买服务方式保障运行。商服务中心要履行农村电商产品供销渠道拓展、对接县内外服务资源、电商创业专业服务等职责，负责为相关政府部门、电商经营主体提供决策支持、电商经营主体培育及管理、资源整合与统筹、农产品供应链管理及营销、电商氛围营造与宣传等服务。 | 2020年10月 -2022 年 10 月 | 定襄县电子商务公共服务中心配备10人运营团队，具备常规的业务对接、咨询服务及提供电商增值服务。 | 2021-07-31
8 | 一个线上 公共服务 大数据平 台系统 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 具备以下几个功能模块：一是电子商务资讯， 统计分析；二是服务内容展示；三是电子商务（远程）培训；四是本地电子商务企业展示。 | 20 | / | 打造一个线上公共服务大数据平台系统，具备电子商务资讯， 统计分析；服务内容展示；电子商务（远程）培训，本地电子商务企业展示等功能。 | 2020年10月 -2021年6月 | 1、完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设 2、电子商务大数据系统已搭建完成，县处于测试中 3、搭建定襄县综合门户网 | 2021-07-31
9 | 乡镇电商 服务站建 设 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 整合资源，积极融入京东、阿里等社会资源，建设乡镇电商服务站实现100%全覆盖。 | 13.5 | / | 建设乡镇电商服务站实现100%全覆盖，建设乡镇级服务站点8个。乡镇电商服务站具备代购代销、技术指导、物流配送、信息咨询等服务功能，乡（镇）站点可以整合利用现有商贸超市、配送中心、邮政、供销、“万村千乡”农家店等服务网络，合作建设，搭载020体验功能，承担线下体验服务，实现“一网多用，一店多用”，让农民实现购物、缴费、票务预订等方面一站式办理，实行线上线下同步展销，打通农村电子商务应用“最后一公里”的问题。 | 2020年10月 -2021 年 12 月 | 完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限个公司中标并负责项目建设 已完成定襄县8个乡镇物流服务点建设，乡镇电商服务站具备代购代销、技术指导、物流配送、信息咨询、等服务功能，已与中通、邮政、申通、百世、韵达、京东、顺丰开展物流工作推进交流会，将进一步解决打通农村电子商务应用“最后一公里”的问题。 | 2021-07-31
10 | 村级电商 服务点建 设 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 融入京东、阿里村淘、邮政、麦味、易田等 知名农村电商服务平台，建设83个以上（其中扶贫村覆盖率达到50%以上覆盖率）村级 电商服务点。 | 109.5 | / | 建成农村电子商务服务站行政村覆盖率70%以上和贫困村覆盖率50%以上的农村电子商务公共服务体系、建设村级服务站点84个，村级站点整合电费收缴、话费充值、银行存取等便民服务集中到站点统一管理服务，使服务站集便民服务中心、购物中心、物流中心、宣传信息中心于一体，具备网购体验、代购代销、代收发货、缴费支付、信息发布、信息宣传等电子商务便民服务功能。 | 2020年10月 -2021 年 12 月 | 完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设，对晋昌镇、河边镇、受禄乡、南王乡、神山乡，6个乡镇的行政村进行村级服务站点进行位置、学历、村人口数、消费情况、村特色农产品等方面进行调研。 | 2021-07-31
11 | 市场主体 培育 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 通过整合资源、共建共享，推动农业生产与 经济市场的相互转换，提供产品研发、生产 规范化运作，整合包装、生产追溯、营销推 广等服务，创造企业与政府互动、企业与资 本互动、产品与市场互动，提升产业的竞争 力。培育一批本土电商服务企业、形成一支 专业电商运营团队，孵化一批创业网商队伍，引导一批传统企业开展互联网转型升级。 | 30 | / | 整合定襄县农民专业合作社、农畜产品加工企业，完成定襄县特色农产品、民俗产品、乡村旅游等特色产品品牌培育工作，提供产品开发、分析定位、品牌设计、产品包装、营销推广等增值服务,引导企业入驻使用公共区域品牌。培育农村电子商务龙头企业；促进传统企业电商转型，实现农产品网络零售额较快增长。建立本地农村产品数据库；建立本地电商大数据中心。 开展品牌统一的营销推广，支持本地传统企业开展电商营销； | 2020年10月 -2021 年 12 月 | 1.完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设。 2.2021年4月26日开展定襄县电子商务企业座谈会。 通过调研定襄县特色农产品及风景名胜，文化历史。打造定襄县区域公共品牌“千襄百品”并设计相关产品包装。 | 2021-07-31
12 | 农产品网络品牌培育及推广 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 打造一个县域公共品牌，针对本地农特产品 进行包装设计、品牌策划、整合营销，实现 平台销售及品牌推广。 | 100 | 20 | 按照以一个核心产品为突破，带动相关品类产品的电商化发展思路，优选地理标志产品、地方文化代表产品和特色产品等，策划、包装、推广、运营公共品牌1个以上。建立公共品牌使用规范，加强公共品牌授权管理，发挥政府公信力，扩大公共品牌影响力。探索全产业链进行公共品牌标准化运作，由相关企业指导统一生产，进行统一采购、统一包装、统一运营、统一配送、统一售后等，保障公共品牌运营质量和效益。结合定襄县本土各类节会，适时举办具备较强影响力的电商主题活动，提升本土农产品品牌形象。 | 2020年10月 -2021 年 10 月 | 1.完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设 2.2021年4月26日开展定襄县农产品产业摸底工作推进会， | 2021-07-31
13 | —套电商大数据系统 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 对全县电子商务交易数据、产品种类、交易金额等进行统计分析，实时监控冷库及物流 配送车辆情况等。 | 50 | 30 | 搭建完成1套定襄县电商大数据系统，对全县电子商务交易数据、产品种类、交易金额等进行统计分析，实时监控冷库及物流 配送车辆情况等。 | 2020年10月 -2021年6月 | 完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设，7月份电子商交易额为373.6万元 ， 农产品共58类 | 2021-07-31
14 | 一套智能 对接系统 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 一套与“商务部农村电子商务和社区商业信 息系统”智能对接系统。实现乡镇、村级电 子商务服务站点上下行每日服务数据与商务 部系统智能对接填报，达到商务部规范要求。 | 20 | / | 示范地区和承办单位按要求与“农村电子商务和社区商业信息系统”实现数据对接，并及时、准确、完整填报信息。搭建定襄县-商务部农村电子商务日报智能对接平台 | 2020年10月 -2021年6月 | 完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设 | 2021-07-31
15 | 农产品质 量安全保 障体系建 设 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 以标准化、市场化、可追溯为要求，对县域内多个农特产品开展农产品质量追溯体系建设，从源头上抓起，实现“一品一码”；对部分产品品质分级标准化' 包装规格化、产品编码化等建立完善的标准体系。 | 80 | / | 开展不低于三个品类的农产品质量认证和质量追溯体系建设，包括：建立基于统一编码标识体系的追溯系统，实现统一监管、统一备案、统一认证，围绕区域公共品牌的标准化体系，建立网销农产品的数据库，按照农产品种类，督促生产企业在所加工和销售的农产品上粘贴溯源追踪二维码，并提供该产品产地及农药化肥使用情况、日常管护情况等详细记录； 农产品质量检测认证体系即是将产品品质管控、生产/种植流程监管深度结合，通过权威第三方的严格检测，扩大检测范畴，出具检测报告，帮助企业及政府了解产品质量客观水平。 | 2020年10月 -2021年6月 | 完成定襄县电子商务进农村综合示范建设项目公开招投标，重庆度牛电子商务有限公司中标并负责项目建设 | 2021-07-31
16 | 农村电子 商务培训 及创业孵 化 | 《定襄县电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 牛晓辰 | 针对党政干部、企事业负责人' 创业就业人 员等，分层次' 分重点' 分批次进行电子商 务培训，总培训不低于5000人次。通过专业 技能实操培训，带动创业就业，増育个体网 商100人以上，带动就业300人以上，并就部分优秀创业项目进行孵化，帮助其快速成长。 | 120 | / | 开展面向机关党政干部、村民委员会、企业、农村种养殖大户、农村合作组织、农村创业青年、建档立卡贫困户、返乡大学生、大学生村官、退伍军人等的电子商务培训达5000人次。 | 2020年10月 -2021 年 12 月 | 前往季庄镇开展电子商务进农村第一次普及性培训，对受禄乡、南王乡、神山乡申请站点进行位置、学历、村人口数、消费情况、村特色农产品等方面进行调研， | 2021-07-31